吉首大学校园文化活动申报书

（编号：                ）

活动名称： “心无旁骛 求知问学”主题教育活动——演讲比赛

活动类别： 思想引领

申请人姓名：黄家贤

申请人所在院、班：数学与统计学院  15数师一班

联系方式： 15080899216

项目活动指导老师：丁玉兰            联系电话： 15174422406

项目活动挂靠单位（签章）：数学与统计学院

项目金额：7210元

项目周期：20 天

填表日期：2017年4月5日

共青团吉首大学委员会印制

申请人注意事项

一、申请人（即活动负责人）应认真的填写本表，并在单位审核后加盖公章。

二、项目指导老师必须是本校正式教职工。

三、申请人应认真阅读经费批准后申请人所应该承担的有关义务，并在该项后签字。

四、本表用钢笔认真如实填写；封面的编号申请人不填，其他栏目由申请人用中文填写，书写要清楚。

五、项目活动如获批准，申请人应承担的义务：

1、申请人应于每周三前将《吉首大学校园文化活动项目申报书》上交至团委504办公室（申报书的封面制作成蓝色，且套印骑马钉装订），由团委办公室汇总登记，周五提交活动评审小组，统一评审。

2、申请单位按计划实施活动，并接受项目监督小组的监督，在活动结束后15日内填写《吉首大学校园活动项目结项书》（结项书封面制作成红色，且套印骑马钉装订，活动剪影、新闻截图需彩印）上交至团委504办公室，电子档及活动照片（jpg格式）原图发送至jidatuanwei@163.com。

3、项目活动完成后，申请人应将用该活动所购买的资料和固定物品上交项目评审办公室；

4、所有支出必须有正式发票，收据无效。正式发票需经活动组织者，活动受益者，申请人签字后到项目评审办公室审核，审核通过后去学校财务处报销，报销时严格遵守学校财务相关制度。

5、未按计划执行，经费开支不当或私自挪用经费，负责返还所有已拨的活动经费。

申请人签字：

申请日期 ：     年   月   日

| 活动名称 | “心无旁骛 求知问学”主题教育活动——演讲比赛 |
| --- | --- |
| 活动类别 | 思想引领 □组织建设 □学术科技 □文艺体育 □实践服务 □创新创业 □权益维护 □其他 |
| 活动时间 | 2017年 4 月28日 |
| 活动覆盖面 | 吉首大学全日制在校学生 |
| 项目的意义及目的 |  |
| 意义：为了进一步加强大学生社会主义核心价值观教育目的，我校以“心无旁骛，求知问学——演讲比赛”为主题教育活动形式的方法，加强青年大学生奋发向上、努力学习、和谐共进，端正学习态度。 目的：使大学生进一步明确学习目标，树立“梦想从学习开始、事业靠本领成就”的观念，使学校整体学风建设水平得到提高，形成好学、乐学、善学的学习风气。 |  |
| 项目活动的基本内容、特色创新之处 |  |
| 基本内容：活动分为初赛、决赛 （1）主题鲜明、积极向上，有说服力，演讲选手须用普通话进行脱稿演讲，语言标准，口齿清晰，演讲有感召力。 （2）演讲时长3-5分钟，选手可以根据自己的需要在演讲过程中可以选择播放一些背景音乐或PPT等手段。 （3）各学院组织预赛，并上报预赛的时间、地点，最终推出一名代表参加学校决赛。 创新之处： 此次演讲比赛不能僵化于“我讲你听”，还要充分展现选手的综合素质，不拘泥于形式，围绕主题勇于创新，以讲为主、以演为辅，增加比赛看点，增强观赏性，提升精彩度，演讲比赛才能更加深入人心。 |  |
| 项目的预期效益（项目活动的产出） |  |
| 此次活动的举办，可以加强我校大学生思想政治教育，弘扬和培育当代大学生爱国主义精神，歌颂伟大祖国繁荣富强，丰富班级文化生活，进一步培养我校学生综合素质，从而促进学生的全面发展。“心无旁骛 求知问学”这一主题增强大学生思想政治教育，弘扬和培育当代大学生求知好学精神，端正当代大学生对学习求知的态度，丰富班级文化生活，进一步培养大学生综合素质，从而促进大学生全面发展。 |  |
| 项目的条件分析、任务分工和时间安排 |  |
| 活动策划书 见附页 |  |
| 经费预算： |  |
| 序号; 名称; 单价; 数量; 金额; 备注. 1; 笔; 45元; 3盒; 45元. 2; 宣传海报; 80元; 3张; 240元. 3; 横幅; 80元; 3条; 240元. 4; 一等奖; 2; 300元; 600元. 5; 二等奖; 3; 200元; 600元. 6; 三等奖; 10; 100元; 1000元. 7; 评审嘉宾费; 10; 200元; 2000元. 8; 场地布置; 500元; 500元. 9; 打印费; 300元; 300元. 10; 主持人服装及化妆; 2套; 500元; 500元. 11; 礼仪队化妆; 6人; 30元; 180元. 12; 其他; 600元. 总计：6805.00元. |
| 指导老师意见： |  |
| （签字）： 年 月 日 |  |
| 挂靠单位意见： |  |
| 负责人签字（单位签章）： 年 月 日 |  |
| 项目评审组意见： |  |
| 负责人签字： 年 月 日 |  |

吉首大学校园文化活动

————《心无旁骛 求知问学》演讲比赛

策

划

书

数学与统计学院

2017 年  3  月15 日

《心无旁骛 求知问学》演讲比赛

活动背景：

- 为了加强大学生思想政治教育，弘扬和培育当代大学生求知好学精神，端正当代大学生对学习求知的态度，丰富班级文化生活，进一步培养大学生综合素质，从而促进大学生全面发展。学校特举办此次“心无旁骛 求知问学”演讲比赛。

活动意义、目的和目标：

- 心无旁骛，求知问学——旨在使大学生进一步明确学习目标，树立“梦想从学习开始、事业靠本领成就”的观念，使学校整体学风建设水平得到提高，形成好学、乐学、善学的学习风气。彰显我校青年学生在创先争优活动中刻苦学习、奋发成才的优良品格和以人名校、以业报国的崇高理想。

活动主题： 心无旁骛，求知问学

活动时间：2017年4月28日

活动地点：老干活动中心

活动开展形式：主题演讲

活动参与对象：全日制在校学生

主办单位：吉首大学关工委、共青团吉首大学委员会、吉首大学党委宣传部、吉首大学学生工作部、吉首大学素质教育中心

承办单位：数学与统计学院团总支

活动内容：

（一）宣传发动

1、将策划书发至各学院负责人，仔细阅读细则：

2、开一个启动会议，邀请各学院的比赛负责人参加会议，由承办单位负责对赛事进行讲解；

3、在校园内进行宣传（海报、横幅）。

（二）初赛 、复赛

各学院自行组织初赛、复赛，最终推荐1名选手参加学校的总决赛

（三）决赛事项

1、决赛评分标准

演讲采用百分制，具体评分标准及分值如下：

·主题 30分

（1）主题鲜明，思想性强(15分)

（2）联系实际，贴近生活(9分)

（3）思维敏捷，逻辑性强(6分)

·语言表达30分

（1）语言优美，准确简明(10分)

（2）抑扬顿挫，铿锵有力(8分)

（3）表达流畅，口齿清晰(7分)

（4）普通话标准(5分)

·艺术表现 25分

（1）富有激情，感染力强(10分)

（2）精神饱满，表情自然(9分)

（3）肢体语言使用恰当(6分)

·演讲效果15分

（1）观众反应好(6分)

（2）气质、形象、着装(6分)

（3）时间掌握好(3分)

1.主题鲜明、积极向上，有说服力，演讲选手须用普通话进行脱稿演讲，语言标准，口齿清晰，演讲有感召力。表达形式新颖多样，有独创性，选手可以围绕主题畅谈自己的所见所闻，也可以根据个人思想，抒发自己的感想。

2.演讲时长3-5分钟，选手可以根据自己的需要在演讲过程中可以选择播放一些背景音乐或PPT等手段。

3.各学院组织预赛，并上报预赛的时间、地点，最终推出一名代表参加学校决赛。

活动可行性分析：

1、“心无旁骛 求知问学——演讲比赛”的筹备工作得到了吉首大学关工委、共青团吉首大学委员会、吉首大学党委宣传部、吉首大学学生工作部、吉首大学素质教育中心的大力支持；比赛场地初步定在学校老干活动中心，属于室内场地，方便、卫生、安全。

2、此次比赛的承办单位是由数学与统计学院承办，数学与统计学院历来多次成功举办过类似相关大型活动，诸如“展文化之魅，扬国学之风”的演讲比赛、“祖国在我心中”的演讲比赛、所以具有承办此类赛事丰富的相关经验。

3、举办此次活动，可以培育和践行我校学生社会主义核心价值观、实现立德树人教育目标，可以丰富广大青年学生的第二课堂，丰富班级文化生活，进一步培养大学生综合素质，从而促进大学生全面发展。

活动中不确定因素分析：

1、是否能找到活动的赞助商；

2、各个学院对本次活动的支持、宣传工作是否到位；

3、策划工作是否合理、全面；

4、顾问、嘉宾能否出席最后决赛；

5、决赛期间的秩序、安全问题。

活动应急预案：

1、在协调学校各组织部门的同时，可以增强各部门之间的沟通，交流活动心得，增加共鸣，尽量使各组织达成共识，齐心协力完成本次演讲比赛。

2、在财务预算方面，可以将资金分为两部分，一方面节俭开支，一方面预留一笔资金作为风险发生时的追加资金，尽量做好保险工作，使发生资金不足的可能性降到最低。

3、在宣传方面可以分为两大块：一是校外宣传，增强校外人士对本次演讲比赛的认知度，进一步了解我们学校；二是校内宣传，包括教工和学生，可以通过一些小型活动做宣传，比如摄影、开通校园网站把重要的信息、活动安排等在网上发布。

4、专门成立服务保障人员可以增强风险应对能力，在发生突发状况时有专门的负责人处理，不会打乱活动的顺序，以至于造成混乱，对于这个保障部的成员，可以从其他各个部门抽出一两个来自成，因为他们比较熟悉各自部门的工作，在处理突发事件时比较得心应手。

活动要求：

各个参赛单位要高度重视，加强领导。要把这次比赛活动作为广大青年学生培育和践行社会主义核心价值观、实现立德树人教育目标，可以丰富广大青年学生的第二课堂，提高他们综合素质的切入点，制定切实可行的活动方案，明确进度，落实责任，提供经费保障。要坚持把培养大学生文明素养养成放在首位，结合实际情况，把演讲活动抓早、抓实、抓好，以便广泛深入、健康有序地开展起来，扩大普及面和社会影响，增强我校学生的学习氛围和端正我校学生的学习态度。

活动经费预算

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔 | 1盒 | 10.0元 | 10.0元 |  |
| 2 | 宣传海报 | 3条 | 80.0元 | 240.0元 |  |
| 3 | 横幅 | 3条 | 80.0元 | 240.0元 |  |
| 4 | 荣誉证书 | 21本 | 20.0元 | 420.0元 |  |
| 5 | 一等奖（奖金） | 3名 | 300.0元 | 900.0元 |  |
| 6 | 二等奖（奖金） | 5名 | 200.0元 | 1000.0元 |  |
| 7 | 三等奖（奖金） | 13名 | 100.0元 | 1300.0元 |  |
| 8 | 评务费 | 1000.0元 |  |  |  |
| 9 | 视频录制费 | 场 | 800.0元 | 800.0元 |  |
| 10 | 场地布置 |  | 500.0元 | 500.0元 |  |
| 11 | 打印费 | 1 | 600.0元 | 600.0元 |  |
| 12 | 不可预计费 |  | 800.0元 | 800.0元 |  |
| 总计：7210.00元 |  |  |  |  |  |

活动安排或工作进度表

| 序号 | 工作任务 | 完成时间 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动宣传 | 4月10日—20日 | 刘宇、彭彦 |  |
| 2 | 各学院报名表的收集汇总 | 4月24日 | 陈盼、谢紫纯 |  |
| 3 | 活动场地的申请、评委嘉宾邀请 | 5月10日—12日 | 李建 |  |
| 4 | 通知决赛选手具体时间、地点及确定演讲顺序 | 5月10日 | 黄佳星 |  |
| 5 | 组织演讲比赛、颁奖 | 5月13日 | 何文玉 |  |
| 6 | 活动中相关照片的采集及通讯稿的撰写 | 5月12日 | 周嵘 |  |
| 7 | 赛后的会场打扫 | 5月13日 | 吴乐 |  |

预期效果及展望

通过此次演讲比赛，青年学生可以很好的践行社会主义核心价值观，培养正确的世界观、人生观，培育良好的道德情操，提高自身素质，自发地投入到为人民服务中去，进一步增强青年学生们的爱国主义精神，增强班级凝集力，充分施展共青团组织的碉堡作用,为同学们综合素质的发展搭建平台，有力地促进了精神文明建设和良好社会道德风气的养成。使大学生进一步明确学习目标，树立“梦想从学习开始、事业靠本领成就”的观念，使学校整体学风建设水平得到提高，形成好学、乐学、善学的学习风气。能够在校内外产生强烈反响。

单位名称（盖章）

年   月   日